## Requisitos
User story | Descripcion | Criterio validación | Estimación (h) | Prioridad | Riesgo equipo des | Fecha compromiso | OK | Apartado actual del Word
RF1 | Registro de Usuario | Persistencia en la BBDD (verificación) | 8 | ALTA | BAJO | 2026-10-02 |  | 2
RF2 | Inicio y cierre de sesion | Las credenciales válidas permiten acceder. | 5 | ALTA | BAJO | 2026-10-02 |  | 3
RF3 | Almacenamiento Persistente y serguridad basica | Los datos permanecen almacenados después de reiniciar la aplicación. | 20 | ALTA | ALTO | 2026-10-02 |  | 1; 17 y 20 (parcial)
RF4 | Recuperación y cambio de contraseña | Usuario puede inciar la rescuperación mediante su correo | 10 | MEDIA | ALTO |  |  | 4
RF5 | Perfil del usuario | El usuario autenticado puede acceder a su perfil | 8 | MEDIA | MEDIO |  |  | 5
RF6 | Edición de perfil | Los campos del perfil puedan ser modificados y actualizados | 3 | MEDIA | BAJO |  |  | 5
RF7 | Publicación de objeto perdido | Rellenar campos obligatorios para crear publicación | 25 | ALTA | ALTO |  |  | 6
RF8 | Publicación de objeto encontrado | Una publicación valida queda registrada como objeto encontrado | 13 | ALTA | ALTO |  |  | 7
RF9 | Visualización de publicación | Se muestra el listado de objetos perdidos y encontrados | 8 | ALTA | BAJO |  |  | 8
RF10 | Busqueda y filtro de objetos | Los filtros por categoría, fecha, marca y tipo pueden aplicarse | 10 | ALTA | BAJO |  |  | 8
RF11 | Ssitema básico de coincidencias | El sistema compara objetos perdidos con encontrados | 25 | BAJA | ALTO |  |  | 9
RF12 | Visualización de posibles coincidencias | El usuario puede consultar las coincidencias asociadas a publi | 20 | MEDIA | MEDIO |  |  | 9
RF13 | Reclamación de objetos | El usuario puede iniciar reclamación de objeto encontrado | 10 | MEDIA | BAJO |  |  | 10
RF14 | Verificación del propietario | Durante reclamación solitar daots no visibles publicamente | 8 | ALTA | MEDIO |  |  | 7 y 10
RF15 | Chat entre usuarios | Los usuarios puede enviar y recibir mensajes | 5 | BAJA | BAJO |  |  | 11
RF16 | Sistema de notificaciones | Se genera una notificación antes coincidencias, reclamacion etc | 10 | BAJA | MEDIO |  |  | 13
RF17 | Gestión de estado del objeto | Cada publicación muestra su estado actual | 6 | MEDIA | BAJO |  |  | 12
RF18 | Historial de publicaciones del registro | El usuario puede acceder a sus publicaciones anteriores | 8 | MEDIA | MEDIO |  |  | 5 y 12 (parcial)
RF19 | Menú y navegación | Todas las opciones del menú digien a la sección correcta | 20 | ALTA | MEDIO |  |  | 14
RF20 | Diseño responsive | Las pantallas principales funcionan en ordenador, movil. etc | 8 | BAJA | BAJO |  |  | 15
RF21 | Detalle de una publicación | Se muestra informacón publica, categoria, fecha etc | 10 | BAJA | BAJO |  |  | 8
RF22 | Edición de publicaciones | El creador de una publicación puede modificar los campos editables | 5 | MEDIA | BAJO |  |  | 20 (solo permisos)
RF23 | Eliminación de publicaciones | El creador puede solicitar la eliminación de una publicación | 8 | BAJA | BAJO |  |  | 20 (solo permisos)
RF24 | Confirmación de devolución | Una devolución puede confirmarse cuando el objeto ha sido entregado | 8 | MEDIA | BAJO |  |  | Sin apartado propio; objetivo, 10, 12, 13 y 19
RF25 | Gestión de estado de reclamación | Una reclamación puede pasar por diferentes estados | 5 | BAJA | MEDIO |  |  | Sin apartado propio; relacionado con 10 y 12
RF26 | Listado y gestión de conversaciones | El usuario puede consultar un listado de las conversaciones que tiene | 8 | MEDIA | MEDIO |  |  | 11 (parcial)
Organización documental acordada
Requisitos_ReFind.docx: alcance y descripción de los requisitos.
Tarjeta.docx: detalle y criterios de aceptación de cada requisito.
Requisitos.xlsx: catálogo RF1-RF26, prioridades, riesgos, estimaciones y planificación.
Los tres documentos utilizarán los identificadores RF del catálogo de referencia.
Pendiente: acordar la correspondencia y actualizar los identificadores actuales.
Estimación (h): horas de trabajo totales del requisito, incluidas pruebas, implementación y refactorización. En TDD las pruebas forman parte del desarrollo.

## Planning
HISTORIA DE USUARIO | TAREA | ENCARGADO | ENCARGADO2(PP) | ESTIMACIÓN (h) | TIEMPO REAL (h)
Requisitos iniciales de trabajo | Desplegar y configurar entorno de trabajo | Jesús |  | 1 | 1
| Instalar NODE en el PC con el servidor | Jesús |  | 1 | 1
| Instalar git | Jesús |  | 0.5 | 1
| Configurar IDE (preferiblemente VisualStudio Code) | Jesús |  | 1 | 1
| Interrelacionar Equipos con el servidor(que todos podamos acceder al servidor) | Jesús |  | 1 | 1
Almacenamiento Persistente y serguridad basica | x
x
Investigar SGBD
Instalar SGBD
Configurar con campos SGBD
Volcado de la bd para poder usarla en web
TDD
Registro de Usuario | Pantalla de inicio html | Jesús
| Pantalla de inicio css | Jesús
| Pantalla de incio js | Jesús
Pantalla registro usuario html
Pantalla registro usuario css
Pantalla registro usuario js
Pantalla inicio sesion usuario html
Pantalla inicio sesion usuario css
Pantalla inicio de sesion js
TDD